## Sheet1
Dia | Tiempo efectivo (Horas) | Actividades
2025-09-27 | 0.5 | Estudio de Block Memory Generator IP, creacion y configuracion de BRAM para proyecto. Creacion de testbench para estudiar y validar su funcionamiento.
2025-09-29 | 0.25 | Repaso de teoría protocolo UART
2025-09-29 | 1 | Diseño de modulos y conexión para probar código de MATLAB junto con el envío de datos a través de UART a la FPGA. Consta de RX - TX solamente para verificación de conexión básica
2025-10-05 | 2 | Planificación de recepción de modulos a utilizar para la recepción UART y posterior guardado en memoria
2025-10-06 | 2 | Correcciones a modulos generales de recepción UART y comienzo de FSM a utilizar
2025-10-07 | 3 | Diseño de FSM a utilizar en la recepción de datos, junto con la codificación en Vivado y realización de Testbench
2025-10-07 | 3 | Término de diseño para rececpción de datos de la función write2dev junto con Testbench
2025-10-09 | 1 | Implementacion de Command Block y su interconexion con modulo UART RX Logic
2025-10-10 | 5 | Interconexion de modulo de recepcion y processing core para primera implementacion completa. Simulacion y debugging de modulo completo con UART. ReadVec, SumVec y AvgVec validados via MATLAB